## 【マスタスケジュール】
【マスタスケジュール】※２月以降については帰社報告会での結果取込後に報告
暫定スケジュール
タスク№ | タスク名 |  |  | 予定担当 |  | 12月 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
[6 empty] | 2020-12-23 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-27 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-29 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-26 | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 2021-08-04 | 2021-08-11
[6 empty] | 1900-01-28 |  | 1900-01-18 | 1900-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-15 | 1900-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-04 | 1900-01-08 | 1900-01-15 | 1900-01-22 | 1900-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1900-01-03 | 1900-01-10 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-03 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-05 | 1900-01-09 | 1900-01-16
設計・製造
1 |  | メインページレイアウト(Base)作成 |  |  | 高橋 | bar: 2020-12-23 to 2021-01-06
2 |  | 既存ページの精査 |  |  | 全員 | bar: 2021-01-06 to 2021-01-27
3 |  | メインページ(モック)作成 | ・TOPページ作成 |  | 尾崎 | bar: 2021-01-13
4 |  | サブページ(モック)作成 | ・パートナー募集ページ作成 |  | 藤岡 | bar: 2021-01-20
5 |  |  | ・会社案内ページ作成 |  | 江波戸 | bar: 2021-01-20
6 |  |  | ・採用案内ページ作成 |  | 山口 | bar: 2021-01-20
7
8
9 | bar: 2021-02-03 to 2021-02-10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 |  | 進捗確認(WEB会議) |  |  | 全員 | bar: 2020-12-23 to 2021-01-27
20 |  | 進捗報告(帰社報告会) |  |  | 五十嵐 | bar: 2021-01-30; 2021-02-27; 2021-03-27; 2021-04-24; 2021-05-29; 2021-06-26
21