## 【工数見積もり(1月)】
【工数見積もり(1月)】
１ページの作成難易度と工数を以下で定義する
A：３時間
B：２時間
C：１時間
D：0.5時間
※作業工数の根拠として、WEBクリエイターエキスパートの実技試験が約1時間
試験では完成型を見越しているのを考慮し、3hあれば少々難易度が高くてもできる想定
上記を「作業カテゴリ」として分類し、実作業の工数を以下の工数試算表に記載
■ | 工数試算表 ※１時間を1.0として時間で計上
[5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.2
No | 作業内容 | 作業カテゴリ | 作業工数(h) | レビュー後修正(h) | 合計時間(h) | 備考
01 | メインページレイアウト作成 | D | 2 | 1 | 3 | 4画面の為、作業工数は0.5*4
02 | メインページ(モック)作成(TOPページ) | B | 2 | 1 | 3
03 | サブページ(モック)作成(パートナー募集ページ) | C | 1 | 1 | 2
04 | サブページ(モック)作成(会社案内ページ) | C | 1 | 1 | 2
05 | サブページ(モック)作成(採用案内ページ) | C | 1 | 1 | 2
06 | 見積り作成 | B | 2 | 0 | 2
07 | 作業報告 | D | 2 | 0 | 2 | 1月4回実施の為、0.5*4
08 | ミーティング(レビュー,既存ページの精査含む) | B | 40 | 0 | 40 | 1月4回を5人で実施の為、2*5*4
|  | 計(h) | 51 | 5 | 56 | ※1月の作業時間(合計)